Реализация государственной программы города Москвы на 2012 – 2016 гг.

«Развитие  образования города Москвы»

Комплексный план развития ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1723

| Раздел программы «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие программы | Мероприятия детского сада | Ответственный исполнитель, контактные данные | Начало реализации | Окончание работы | Ожидаемый результат |
| 1. | Использование ресурсов социокультурной среды города Москвы для социализации и развития детей | Сотрудничество с музеем-заповедником «Коломенское» в рамках реализации образовательного проекта «Дети в музее» | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Февраль 2012 | Декабрь 2013 | Воспитание интереса к истории родного города и страны Старший возраст 100% |
|  |  | Сотрудничество с детской библиотекой № 87 | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Октябрь 2011 | Май 2013 | Развитие интереса к художественной литературу, воспитание читателя. Средний, старший возраст 100% |
| 2. | Развитие кадрового потенциала дошкольного образования | Повышение квалификации на курсах в МИОО, ОМЦ, ФИРО | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Сентябрь 2012 | Май 2013 | Повышение педагогического мастерства |
|  |  | Обучение в педагогических ВУЗах города | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Сентябрь 2012 | Май 2013 | Повышение уровня образования |
|  |  | Обучение на дистанционных курсах овладения педагогами ИКТ | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Сентябрь 2012 | Май 2013 | Повышение образовательного уровня педагогов (30% педагогов) |
|  |  | Участие педагогов в профессиональном сообществе (ассоциации) педагогов ДОУ | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Октябрь 2011 | Май 2013 | Вовлечение большего числа педагогов в профессиональное сообщество (ассоциация) педагогов ДОУ |

| 3. | Введение новых инструментов оценки и стимулирования качества дошкольного образования | Внедрение современной модели оценки качества работы педагогов | Заведующая Папкова Т.Н. Экспертная группа ДОУ | январь.2012 | декабрь.2012 | Повышение качества работы детского сада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих выплату стимулирующих надбавок работникам детского сада в зависимости от качества работы | Старший воспитатель Булычева Н.А. Творческая группа педагогов | январь.2012 | декабрь.2012 | Повышение качества воспитательно-образовательной деятельности педагогов |
| 4. | Создание механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования | ГЭП по теме «Воспитание и развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования» | ФГАУ «ФИРО» Научный руководитель Веннецкая О.Е. | Сентябрь 2009 | Июнь2012 | Создана система организации и управления процессом воспитания и развития детей раннего возраста в условиях вариативности ДО Воспитанники групп раннего возраста.- 100%. |
|  |  | Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по теме «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка» | ФГАУ «ФИРО» Научный руководитель Доронова Т.Н. | Январь 2012 | Май 2015 | Создание модели социального партнерства семьи и ДОУ для повышения качества воспитания и развития детей дошкольного возраста |
| 5. | Создание в городе Москве системы мониторинга доступности услуг в сфере дошкольного образования | Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Октябрь 2012 | Май 2013 | Подведение итогов мониторинга и внесение коррекционных изменений в воспитательно – образовательные услуги детского сада |
| 6. | Реализация комплекса мер по созданию новых мест для детей дошкольного возраста в системе образования за счет рационального использования помещений. | Создание ГКП «Учусь плавать» на базе спортивного зала | Заведующая Папкова Т.Н. Старший воспитатель Булычева Н.А. | Сентябрь 2011 | Май 2012 | Оснащение группы дидактическими, игровыми пособиями, мебелью и мягким инвентарем. |

| 7. | Обеспечение в дошкольных образовательных учреждениях необходимых условий для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | Установка нового оборудования на спортивной площадке | Заведующая Папкова Т.Н. Старший воспитатель Булычева Н.А. | Апрель 2013 | Август 2013 | Оснащение необходимым оборудованием – 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Косметический ремонт в группах | Завхоз Рыжкова З.Н. | Июнь 2012 | Август 2012 | Создание условий в группах для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями |
|  |  | Приобретение игрового материала для всех возрастных групп | Старший воспитатель Булычева Н.А. | Август 2012 | Декабрь 2012 | Расширение игрового пространства в группах новым игровым материалом в соответствии с возрастом детей |
|  |  | Обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования | Завхоз Рыжкова З.Н. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Замена оборудования – 10% |
| 8. | Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них культуры здорового образа жизни. | Приобретение оборудования для занятий физической культурой , для обучения плаванию | Воспитатель по физкультуре Пащенко О.В. Тренер по плаванию Тихомирова Л.А. | Апрель 2012 | Август 2012 | Расширить оснащение материалами для занятий физической культурой и для обучения плаванию |
|  |  | Организация питания по новому типовому меню | Старшая медсестра Микулина К.В. | Января 2012 | Март 2012 | Улучшение качества питания |
| 9. | Развитие государственно – общественного управления в системе дошкольного образования | Использование кабельного телевидения, интернет – службы для информирования населения о работе д/с | Заведующая Папкова Т.Н. Старший воспитатель Булычева Н.А. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Получение обратной связи о качестве образования в детском саду |
|  |  | Создание страницы на сайте детского сада «Педагоги рекомендуют!» | Старший воспитатель Булычева Н.А. Редактор сайта Пащенко О.В. | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Рост до 85% доли родителей, включенных в программу повышения родительской компетентности |